## Description du projet
Titre du projet
PlanMe
Contexte
420-C61-IN Projet synthèse
Membres de l'équipe
Jessika Longtin
Finnegan Simpson
Description | C’est un projet basé sur Notion s’appelant PlanMe. Il consiste à construire son propre « planner » modulable. L’utilisateur peut ajouter et modifier des blocs, appelées modules, parmi un vaste choix disponible pour organiser tout aspect de sa vie et de partager avec ses contacts !

## Sprint 1
Sprint 1 ¦
C
Début du sprint : |  |  |  | 6e semaine
Fin du sprint |  |  |  | 8e semaine
1
| Planification | [6 empty] | au début du sprint
[9 empty] | String len | 18
Orientation du Sprint de 1 à 3
|  |  | 1 | debuter le code mis en place d'interfaces | [5 empty] | 1 - debuter le code mi… | 1 - debuter le code mi…
1 orientation a été déterminée
|  | Objectifs de 2 à 6 |  |  |  |  | õ Orientation liée
|  |  | 1 | mis en place de l'interface | [5 empty] | 1 - mis en place de l'… | 1 - mis en place de l'…
|  |  | 2 | gestion d'utilisateur | [5 empty] | 2 - gestion d'utilisat…
2 objectifs ont été déterminées
|  | Décomposition des tâches de 4 à 18 |  |  | õ Objectif lié | Assignation aux membres | Temps | Difficulté |  | 0:15 | facile
|  |  | 1 | installer node et react |  |  | 0:30 | facile |  | 0:15 | moyenne
|  |  | 2 | [6 empty] | 0:30 | difficile
|  |  | 3 | créer page enregistrement ¦ loggin |  |  | 2:00 | difficile |  | 0:45 | incertain
|  |  | 4 | fonction creer_user() |  |  | 1:30 | moyenne |  | 1:00
|  |  | 5 | fonction supprimer_user() |  |  | 1:00 | moyenne |  | 1:15
|  |  | 6 | fonction modifier_user() |  |  | 1:00 | moyenne |  | 1:30
|  |  | 7 | créer et lier la base de donnée |  |  | 2:00 | incertain |  | 1:45
|  |  | 8 | créer page interface main |  |  | 2:00 | difficile |  | 2:00
|  |  | 9 | implémenter fonction ajouter_module() |  |  | 5:00 | difficile |  | 2:15
|  |  | 10 | implémenter fonction enlever_module() |  |  | 2:00 | moyenne |  | 2:30
|  |  | 11 | implémenter fonction modifier() |  |  | 2:00 | difficile |  | 2:45
|  |  | 12 | créer module texte vide |  |  | 1:00 | facile |  | 3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
|  |  | 13 | [6 empty] | 4:30
[8 empty] | 10 objectifs ont été déterminées |  | 4:45
5:00
2
| Développement | [6 empty] | tout au long du sprint
|  | Observations au moins 3 par rencontre scrum | [5 empty] | n
3
| Évaluation | [6 empty] | à la fin du sprint
|  | Examination de 1 à 3 |  |  | Commentaires |  | Progression | Satisfaction
|  |  | 1 | créer page enregistrement ¦ loggin | [5 empty] | 0
|  |  | 2 | créer et lier la base de donnée | [5 empty] | 0.1
|  |  | 3 | créer page interface main | [5 empty] | 0.2
|  |  | 4 | implémenter fonction ajouter_module() | [5 empty] | 0.3
|  |  | 5 | implémenter fonction enlever_module() | [5 empty] | 0.4
|  |  | 6 | implémenter fonction modifier() | [5 empty] | 0.5
|  |  | 7 | #REF! | [5 empty] | 0.6
|  |  | 8 | créer module texte vide | [5 empty] | 0.7
|  |  | 9 | #REF! | [5 empty] | 0.8
|  |  | 10 | #REF! | [5 empty] | 0.9
|  |  | 11 | #REF! | [5 empty] | 1
|  |  | 12 | #REF!
|  |  | 13 | #REF!
Conclusion de l'examination
Rétrospective de 2 à 6
Attention, vous devez définir au moins deux éléments descriptifs.

## Sprint 2
Sprint 2 ¦
Début du sprint : |  |  |  | 9e semaine
Fin du sprint |  |  |  | 11e semaine
1
| Planification | [6 empty] | au début du sprint
[9 empty] | String len | 18
Orientation du Sprint de 1 à 3
|  |  | 1 | implementation d'algorithmes et de modules | [5 empty] | 1 - implementation d'a… | 1 - implementation d'a…
1 orientation a été déterminée
|  | Objectifs de 2 à 6 |  |  |  |  | õ Orientation liée
|  |  | 1 | mis en place de modules plug-in modifiable | [5 empty] | 1 - mis en place de mo… | 1 - mis en place de mo…
|  |  | 2 | mis en place d'un algorithme d'amitiée | [5 empty] | 2 - mis en place d'un …
2 objectifs ont été déterminées
|  | Décomposition des tâches de 4 à 18 |  |  | õ Objectif lié | Assignation aux membres | Temps | Difficulté |  | 0:15 | facile
|  |  | 1 | implémenter ajout remove amis |  |  | 1:00 | moyenne |  | 0:15 | moyenne
|  |  | 2 | implémenter algorithme de recommendation amitié |  |  | 2:00 | difficile |  | 0:30 | difficile
|  |  | 3 | implementation knn similitude entre usagers |  |  | 3:00 | difficile |  | 0:45 | incertain
|  |  | 4 | [6 empty] | 1:00
|  |  | 5 | créer page modules plug-in ( calandar) |  |  | 1:30 | moyenne |  | 1:15
|  |  | 6 | créer un module liste : |  |  | 1:00 | facile |  | 1:30
|  |  | 7 | option liste pointer, numeroté ou autre characteres separatifs |  |  | 1:00 | facile |  | 1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
[8 empty] | 6 objectifs ont été déterminées |  | 4:45
5:00
2
| Développement | [6 empty] | tout au long du sprint
|  | Observations au moins 3 par rencontre scrum | [5 empty] | n
3
| Évaluation | [6 empty] | à la fin du sprint
|  | Examination de 1 à 3 |  |  | Commentaires |  | Progression | Satisfaction
|  |  | 1 | créer un module liste : | [5 empty] | 0
|  |  | 2 | option liste pointer, numeroté ou autre characteres separatifs | [5 empty] | 0.1
|  |  | 3 | implémenter ajout remove amis | [5 empty] | 0.2
|  |  | 4 | implémenter algorithme de recommendation amitié | [5 empty] | 0.3
|  |  | 5 | créer page modules plug-in ( calandar) | [5 empty] | 0.4
|  |  | 6 | #REF! | [5 empty] | 0.5
|  |  | 7 | #REF! | [5 empty] | 0.6
0.7
0.8
0.9
1
Conclusion de l'examination
Rétrospective de 2 à 6
Attention, vous devez définir au moins deux éléments descriptifs.

## Sprint 3
Sprint 3 ¦
Début du sprint : |  |  |  | 12e semaine
Fin du sprint |  |  |  | 15e semaine
1
| Planification | [6 empty] | au début du sprint
[9 empty] | String len | 18
Orientation du Sprint de 1 à 3
|  |  | 1 | maths and budget | [5 empty] | 1 - maths and budget | 1 - maths and budget
1 orientation a été déterminée
|  | Objectifs de 2 à 6 |  |  |  |  | õ Orientation liée
|  |  | 1 | implementation de budget management | [5 empty] | 1 - implementation de … | 1 - implementation de …
|  |  | 2 | venir a bout du projet | [5 empty] | 2 - venir a bout du pr…
2 objectifs ont été déterminées
|  | Décomposition des tâches de 4 à 18 |  |  | õ Objectif lié | Assignation aux membres | Temps | Difficulté |  | 0:15 | facile
|  |  | 1 | implementation module budget |  |  | 1:30 | difficile |  | 0:15 | moyenne
|  |  | 2 | implementation de projection depences futures |  |  | 1:00 | moyenne |  | 0:30 | difficile
|  |  | 3 | ajout themes differents |  |  | 0:30 | facile |  | 0:45 | incertain
|  |  | 4 | ajout banque d'icon profiles |  |  | 0:30 | facile |  | 1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
[8 empty] | 4 objectifs ont été déterminées |  | 4:45
5:00
2
| Développement | [6 empty] | tout au long du sprint
|  | Observations au moins 3 par rencontre scrum | [5 empty] | n
3
| Évaluation | [6 empty] | à la fin du sprint
|  | Examination de 1 à 3 |  |  | Commentaires |  | Progression | Satisfaction
|  |  | 1 | implementation module budget | [5 empty] | 0
|  |  | 2 | implementation de projection depences futures | [5 empty] | 0.1
|  |  | 3 | ajout themes differents | [5 empty] | 0.2
|  |  | 4 | ajout banque d'icon profiles | [5 empty] | 0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Conclusion de l'examination
Rétrospective de 2 à 6
Attention, vous devez définir au moins deux éléments descriptifs.

## Somaire
| Nombre de taches | Temps total | Difficultée moyenne
sprint 1 | 11 | 20:00 |  | 1 | 7.5 | 1
sprint2 | 7 | 9:30 |  |  |  | 5
sprint3 | 4 | 3:30 |  |  |  | 10
Total | 22 | 33h |  |  |  | 7.5